## Sheet1
	März				April				Mai				Juni				Juli				August
Marktanalyse
Use Case Entwicklung
User Story Entwicklung
Technologie Auswahl
Architektur und Konzeption
Platform aufbauen
Sprint 1 – API
Sprint 2 – API & Web
Sprint 3 – Android & Web
Sprint 4 – Android
Testing
Abschluss